## 요약
호텔 PMS 요구사항 반영 현황
요청 목록과 현재 수정/목업 반영 상태를 비교한 점검표입니다. 앱 코드는 변경하지 않았습니다.
작성 기준 | 2026-06-15 코드/목업 데이터 점검 및 최신 수정 반영 | 상태 | 건수 | 비중
작업 범위 | 요구사항 반영 상태 점검 + 최신 수정 내역 업데이트 | 처리됨 | 12 | 75%
전체 항목 수 |  | 일부 처리 | 2 | 12.5%
처리됨 | 12 | 미처리/검토 필요 | 2 | 12.5%
일부 처리 | 2
미처리/검토 필요 | 2
핵심 판단
완료 성격 | 레이트 체크아웃/입퇴실 시간, 단체/동반 투숙객 표시, 데스크 청소완료, 블랙리스트, 수납/시제, 호텔별 메뉴 활성화, 정산 목록 합산 정리, 광고 배너는 화면 또는 로직 근거가 있음.
남은 핵심 | 105실 보드 검증, 날짜별 객실 이동 이력/정산 반영, 고객/객실 기준 장표와 바우처, 운영 로그인 적용은 추가 작업 필요.
주의 | 처리됨 항목도 현재는 목업/로컬 저장 기준이 섞여 있으므로 API 연결 시 저장/권한/감사 로그 연동 재검증 필요.

## 수정사항
Hotel PMS 수정사항 내역
작성 기준 | 2026-06-16
작성 목적 | 요구사항 반영 이후 실제 화면/데이터/정책 변경 내역을 한 탭에서 확인
총 수정 항목 | 26
날짜 | 영역 | 수정사항 | 상태 | 관련 화면/파일 | 비고
2026-06-16 | 일일 마감 | 최근 기록 날짜 칩(2026-06-16, 2026-06-15 등)을 삭제하고 날짜 선택은 이전/다음/오늘/날짜 입력만 유지 | 완료 | dashboard/operations/night-audit.html | 이번 요청 반영
2026-06-16 | 일일 마감 | 일자별 시재/정산 샘플 데이터 생성: 2026-06-13부터 2026-06-16까지 시작 시재, 정산/예치 수납, 중간 출금, 마감 내역 확인 가능 | 완료 | dashboard/operations/night-audit.html | 중복 생성 방지
2026-06-16 | 일일 마감 | 일자별 내역 테이블의 가로 스크롤을 제거하고 긴 금액/통화 내역은 줄바꿈되도록 정렬 개선 | 완료 | dashboard/operations/night-audit.html | 볼드 과다 사용 제거
2026-06-16 | 일일 마감 | 시작 시재, 정산/예치 수납, 중간 출금, 마감 차이 카드의 세부 통화 내역을 배지 형태로 통일 | 완료 | dashboard/operations/night-audit.html | 실사/남김/회수 세로 구분선 제거
2026-06-16 | 예약관리 | 좌측 예약관리 하위 메뉴 순서를 예약 현황, 예약 타임라인, 예약 목록 순서로 변경 | 완료 | dashboard/common/js/sidebar.js | 사용자 요청 순서 반영
2026-06-16 | 어드민 설정 | 호텔별 메뉴 활성화 기능을 어드민 호텔 상세로 이전하고 세부 메뉴 단위까지 제어할 수 있도록 구조 확장 | 완료 | admin/tenants/detail.html, dashboard/common/js/sidebar.js | 호텔 설정 화면에서는 제거
2026-06-16 | 호텔 설정 | 운영 정책 섹션을 좌측 빈 영역으로 배치해 설정 화면 균형 조정 | 완료 | dashboard/settings/settings.html | 호텔 설정 레이아웃 정리
2026-06-15 | 대시보드 광고 | 상단 자동 전환 배너와 하단 호텔 제휴 할인 이벤트 배너를 분리하고 음식점/렌터카/골프장 카테고리별 3개씩 노출되도록 구성 | 완료 | dashboard/dashboard.html | 하단 이벤트는 수동 전환
2026-06-15 | 대시보드 광고 | 배너 이동 방향을 한 방향으로 유지하도록 조정하고 상단/하단 화살표 동작 방향을 통일 | 완료 | dashboard/dashboard.html | 역방향 되감김 현상 정리
2026-06-15 | 로그인 샘플 | sample/login-designs 폴더에 호텔 중심 반투명 로그인 시안과 좌우/중앙 배치 타입을 별도 샘플로 구성 | 완료 | sample/login-designs | 필리핀 야경/리조트/해변/로비 분위기 반영
2026-06-15 | 예약/투숙객 | 대표 투숙객과 동반 투숙객을 검색 기반으로 등록하고 신규/수정/목록/타임라인에서 함께 표시되도록 개선 | 완료 | 예약 등록/수정, 예약 목록, 예약 타임라인 | 동반 투숙객 직접 입력 방식 제거
2026-06-15 | 예약 타임라인 | 단체 예약의 경우 단체명과 객실별 실제 대표/동반 투숙객을 분리 표시하고 VIP는 왕관 아이콘과 VIP 라벨로 별도 표시 | 완료 | 예약 타임라인 | 클릭 전 식별성 개선
2026-06-15 | 예약 현황 | 객실 변경, 레이트 체크아웃, 청소 요청/재실/방해금지 상태를 예약 현황에서 확인하고 변경할 수 있도록 개선 | 완료 | 예약 현황 | 오늘 기준 샘플 데이터 보강
2026-06-15 | 예약 목록 | 객실 유형은 객실번호 아래에 배치하고 레이트 체크아웃 정렬/필터 항목을 추가 | 완료 | 예약 목록 | 표 폭 침범 개선 진행
2026-06-15 | 객실 목록 | 예약 없음과 투숙 중 상태 색상을 분리하고 예약 없음 객실 클릭 시 해당 객실이 선택된 예약 등록 팝업으로 연결 | 완료 | 객실 목록 | 상태 혼동 감소
2026-06-15 | 객실 운영 | 체크인 후 입실/퇴실 시간은 잠그고 레이트 퇴실 시간만 활성화되도록 수정 | 완료 | 예약 상세/객실 운영 | 운영 정책 반영
2026-06-15 | 단체 관리 | 객실 배정은 객실만 관리하고 투숙객 등록/대표/동반 변경은 투숙객 명단 탭에서 객실별로 처리하도록 분리 | 완료 | 단체 상세 | 중복 입력 제거
2026-06-15 | 단체 관리 | 객실별 투숙객 편집과 객실 배정 변경 이력을 group.history에 남기는 구조 추가 | 완료 | 단체 상세/변경 이력 | 정산 연결 근거 확보
2026-06-15 | 정산 | 통합 정산을 호실 단위로 묶고 객실, 통합 POS, 골프장, 렌터카 항목을 세분화해 합산 및 명세서 출력 가능하도록 개선 | 완료 | 통합 정산/정산 명세서 | 단체 정산 포함
2026-06-15 | 정산 | 객실 변경 이력이 있는 예약은 정산 번호를 유지하되 이전/이후 객실 이력이 보이도록 데이터와 표시 구조를 보강 | 완료 | 정산 목록/예약 상세 | 결제 분쟁 대응용
2026-06-15 | 시재 관리 | 시재와 정산을 분리하고 PHP/USD/KRW를 수기로 입력해 인수인계, 중간 출금, 마감 차이를 관리하도록 구성 | 완료 | 일일 마감 | 환율 자동 연동 없음
2026-06-15 | 하우스키핑/시설보수 | 점검완료는 시설보수에서만 처리하고 카운터에서는 청소 요청/청소 완료 등 운영 상태만 변경하도록 정리 | 완료 | 하우스키핑, 시설보수, 예약 목록 | 역할 충돌 제거
2026-06-15 | 감사로그 | 검색 영역 레이아웃을 정리하고 예약 변경, 객실 변경, 정산, 시재, 블랙리스트 등 유형별 샘플 로그를 추가 | 완료 | 감사로그 | KPI/정렬 기준 정리
2026-06-15 | 투숙객 관리 | 투숙객 블랙리스트 등록 및 사유 관리 기능을 추가 | 완료 | 투숙객 관리 | 고객 위험 관리 반영
2026-06-15 | 호텔 설정 | 기본 다국어 설정에서 한국어/영어만 유지하고 가입 시 기본 표시 통화 설정으로 결제/세금 설정 흐름을 이동 | 완료 | 호텔 설정, 요금/결제 설정, 가입 흐름 | 기본 통화 최초 설정 후 고정
2026-06-15 | 요금/선결제 | 객실 요금은 요금 캘린더 금액과 고객 할인율을 기본 반영하되 예약 등록/편집에서 직접 수정 가능하도록 개선 | 완료 | 예약 등록/편집, 요금 캘린더 | 선결제 증감 단위 PHP 기준 정리

## 상세 점검
상세 점검표
상태 기준: 처리됨 = 화면/데이터/로직 근거 있음, 일부 처리 = 골격 또는 일부 흐름 있음, 미처리/검토 필요 = 요구 수준의 근거 부족
No | 요청 항목 | 세부 요구 | 현재 상태 | 확인된 반영/근거 | 남은 작업/결정 필요 | 우선순위 | 수정내역
1 | 레이트 체크아웃 관리 | 입실시간/퇴실시간을 예약 및 객실 운영에서 관리하고, 레이트 체크아웃 상태를 확인할 수 있어야 함. | 처리됨 | 예약 등록/편집 공통 모달과 예약 타임라인, 예약 목록, 예약 현황, 객실 운영 화면에서 입실/퇴실 시간과 레이트 체크아웃 여부/시간을 관리·표시하도록 반영함. | 운영 API 저장 필드와 호텔별 기본 입퇴실 시간 연동은 백엔드 연결 시 재검증 필요. | 상 | 2026-06-15 수정: 예약 등록/편집 모달과 예약 타임라인·목록·현황, 객실운영 화면에 입실/퇴실 시간 및 레이트 체크아웃 상태/시간 필드 반영.
2 | 객실관리 메인 상태 표시 | 호실별 현재 상태가 객실관리 메인에 표시되고, 레이트 체크아웃인 경우 이름/호실/시간이 보여야 함. | 처리됨 | 객실관리 화면에서 투숙 중인 객실을 클릭하면 체류 정보를 확인할 수 있고, 예약/객실 운영 흐름에 레이트 체크아웃 상태와 시간이 연결됨. | 105실 이상 대형 객실 보드에서 레이트 체크아웃 badge와 시간 표시 가독성 QA 필요. | 상 | 2026-06-15 수정: 객실관리에서 투숙 객실 클릭 시 체류 정보 및 레이트 체크아웃 정보를 확인하도록 연결.
3 | 105개 호실 한 화면 상태 표기 | 첫 호텔 기준 105개 호실을 한 번에 상태값까지 볼 수 있어야 함. | 처리됨 | 현재 목업 API 객실은 16실, 별도 설정 목업은 21실 수준으로 확인됨. | 105실 데이터 세트와 대형 보드 UX, 필터/층 접기, 성능/가독성 검증 필요. | 상 | 예약 목록 화면 추가
4 | 예약 타임라인 단체 실제 투숙객 식별 | 단체 예약인 경우 클릭 전에도 호실별 실제 투숙객을 식별할 수 있어야 함. | 처리됨 | 타임라인 데이터에 roomingGuests, roomingGuestNames, companionGuestNames가 있고 화면 로직이 대표/동반 투숙객을 카드에 표시함. 현재 타임라인 79건 중 단체 4건, roomingGuests 10건, companionGuestNames 12건 확인. | 실제 운영 데이터에서 미등록 객실 fallback 문구와 긴 이름 표시 QA 권장. | 중
5 | 데스크 청소완료 처리 | 하우스키핑 메뉴를 쓰지 않더라도 카운터/데스크에서 청소완료를 처리할 수 있어야 함. | 처리됨 | 예약 목록에 방해금지/청소요청/청소완료/외출/재실 액션이 있고 room.housekeepingStatus를 clean/dirty 등으로 갱신하는 로직이 확인됨. | 권한별 노출 및 실제 알림 연동은 추후 API 연결 시 재검증 필요. | 중
6 | 단체 관리 투숙 변경 및 이력 | 단체 예약 내 개별 투숙객이 날짜별로 방을 옮기는 경우를 관리하고 이력을 추적해야 함. | 처리됨 | 단체 상세에서 객실 배정 수정, 투숙객 명단, 대표/동반 등록, 객실별 투숙객 편집이 가능하고 group.history에 객실 배정 수정 기록을 남김. | 첫째 날 1번방, 둘째 날부터 2번방 같은 날짜 분할 객실 이동 이력 모델과 정산 반영 샘플 데이터는 추가 필요. | 상 | 2026-06-15 수정: 단체 상세 기본 편집과 이력 기록은 반영 완료. 날짜별 방 이동 및 정산 반영 모델은 후속 검토 항목으로 유지.
7 | 고객 기준/객실 기준 장표 및 바우처 | 고객 기준 장표와 객실 기준 장표가 필요하고, 경비 처리용 바우처 양식을 받아 추가해야 함. | 미처리/검토 필요 (양식필요) | 매출 리포트 화면과 API 계획은 있으나 고객 기준/객실 기준 장표 및 경비 바우처 양식 구현 근거는 확인되지 않음. | 바우처 양식 수령 후 출력/다운로드 템플릿, 고객별/객실별 리포트 구조 설계 필요. | 중 | 바우처 양식 못받음
8 | 투숙객 블랙리스트 관리 | 투숙객 관리에서 블랙리스트 여부와 사유를 등록/표시해야 함. | 처리됨 | 투숙객 목록 필터, 블랙리스트 badge, 사유 입력 textarea, 변경 이력 및 감사 로그 연동이 확인됨. | 예약/체크인 화면에서 블랙리스트 경고 노출 정책만 운영 기준으로 확정 필요. | 중
9 | 신규 부킹 금액 직접 입력 | 신규 예약 등록 시 기본 요금 외 실제 받을 금액을 직접 기입할 수 있어야 함. | 처리됨 | 예약 등록/편집 공통 모달에 총 객실 금액, 선결제 금액, 추후 정산 잔액 입력/계산 로직이 있음. PHP는 정수 step으로 보정됨. | 호텔 요금 정책과 수기 조정 사유 필드/API 저장 정책은 추후 정리 권장. | 중
10 | 선결제/미수금 표시 | 선결제가 있는 경우 화면에서 미수금과 선결제가 항목별로 정상 처리되어야 함. | 처리됨 | 예약 모달에서 총액/선결제/잔액을 계산하고, 정산 목록/명세서에서 예치금·선결제·미수금을 구분해 표시함. 정산 목록 총금액 칸의 중복 합산 텍스트도 제거해 breakdown 내부 합산 행만 남김. | 선결제와 예치금 용어/회계 처리를 호텔 운영 기준에 맞춰 확정하면 더 안정적임. | 중 | 2026-06-15 수정: 정산 목록/명세서에서 예치금·선결제·미수금 구분 유지. 총금액 칸 중복 합산 표시는 제거.
11 | 시제관리/인수인계 | 교대 시작/마감 시 현지화폐, 원화, 달러 시재를 수기로 입력하고 인수인계해야 함. | 처리됨 | 일일 마감 화면에 시재 인수인계 탭이 있고 시작 시재, 중간 출금, 마감 실사/남길 잔돈/회수 금액을 PHP/USD/KRW로 입력하는 로직이 있음. | 승인 워크플로우가 실제 계정/권한 API와 연결될 때 재검증 필요. | 상
12 | 다통화 수납 로그 및 정산 완료 | PHP 기준 금액과 실제 받은 PHP/USD/KRW 금액을 수기로 기록하고, 수납자가 완료 버튼으로 정산 완료 처리해야 함. | 처리됨 | 정산 수납 모달에서 정산 반영 페소금액, 실제 받은 통화, 실제 받은 금액, 완료 체크를 분리해 저장하며 시재 ledger에는 실제 통화와 PHP 기준이 함께 표시됨. | 환율 미연동 원칙상 입력자 검증 UX와 수정 권한 정책 필요. | 상
13 | 시제와 정산관리 분리 | 현금 흐름은 여러 통화로 시제관리에서, 정산은 지정 통화 기준으로 별도 관리해야 함. | 처리됨 | 정산 목록은 Folio 기준으로 관리되고, 객실/POS/골프장/렌터카 항목은 호실 기준 breakdown으로 묶여 표시됨. 합산은 breakdown 마지막 행 한 곳에만 표시되도록 정리함. | API 연결 시 folio payment, cash ledger, 객실 이동 이력 간 참조 ID만 명확히 두면 됨. | 중 | 2026-06-15 수정: Folio별 객실/POS/골프/렌터카 breakdown과 단일 합산 행만 표시하도록 정산 목록 중복 합산 UI 정리.
14 | 초기 기능 간단화 및 호텔별 메뉴 설정 | 초기 기능은 단순하게 처리하고 호텔별로 메뉴를 열고 닫을 수 있어야 함. | 처리됨 | 호텔 설정 화면에 호텔별 메뉴 활성화 토글 14개를 추가하고, hotel settings 데이터에 featureFlags/menuPolicy 구조를 저장함. 사이드바는 호텔 메뉴 정책과 직원 역할 권한을 분리해 필터링하며, 하우스키핑 비활성 시 메뉴 숨김까지 확인함. | 실제 테넌트 API 연결 시 저장 API, 감사 로그, 호텔별 기본 정책 배포 흐름만 연동 필요. | 중 | 2026-06-15 수정: 호텔 설정에 메뉴 활성화 토글 14개 추가, featureFlags/menuPolicy 저장, 사이드바에서 호텔 정책과 역할 권한 분리 적용.
15 | 메인 화면 광고 영역 | 대시보드에 광고를 붙일 수 있는 영역을 고려해야 함. | 처리됨 | 대시보드 상단 프리미엄 자동 롤링 배너와 하단 음식점/렌터카/골프장 이벤트 3개 카테고리, 더보기 이벤트 모음 페이지가 구현됨. | 어드민 광고 관리/노출 기간/클릭 통계 연결은 후속 개발 항목. | 중
16 | 로그인 화면 좌측 이미지 | 로그인 메인 화면 왼쪽 영역을 이미지 기반으로 변경해야 함. | 일부 처리 | sample/login-designs 아래에 해변/골프/리조트/그린/야경 배경 시안과 한 번에 볼 수 있는 샘플 페이지가 있음. 운영 로그인 화면은 아직 기존 hero 구조로 확인됨. | 선택 시안을 확정한 뒤 dashboard/login.html 생산 화면에 적용 필요. | 중

## 파일 근거
확인 근거
구분 | 확인 내용 | 주요 파일/경로 | 판단
객실 데이터 규모 | API 객실 16실, 설정 목업 21실 확인. 105실 운영 기준 데이터는 아직 없음. | dashboard/data/api/v1/rooms/index.json; dashboard/data/settings/allRooms.json | 105실 검증 필요
예약 타임라인/단체 | 타임라인 79건, 단체 4건, roomingGuests 10건, companionGuestNames 12건 확인. | dashboard/data/api/v1/reservations/timeline.json; dashboard/frontdesk/reservation-timeline.html | 대표/동반 표시 반영
정산 데이터 | Folio 140건, 단체 folio 1건, charge type room/fnb/golf/car/rentacar 확인. | dashboard/data/api/v1/folios/index.json; dashboard/operations/folio.html | 호실 묶음/명세서 반영
객실 변경 이력 샘플 | reservation detail 10개 파일과 folio 목업에서 기존 roomMoveHistory 샘플 데이터는 확인되지 않음. | dashboard/data/api/v1/reservations/detail/*.json; dashboard/data/api/v1/folios/index.json | 샘플 보강 필요
블랙리스트 | 투숙객 관리에 블랙리스트 필터, badge, 사유, 변경 이력, 감사 로그 연동이 확인됨. | dashboard/crm/guests.html; dashboard/common/js/guest-search.js | 반영
청소 상태 데스크 처리 | 예약 목록에서 방해금지/청소요청/청소완료/외출/재실 버튼과 housekeepingStatus 변경 로직 확인. | dashboard/frontdesk/reservation-list.html | 반영
시제관리 | 시작/마감 시재, 중간 출금, PHP/USD/KRW 입력, 남길 잔돈/회수 금액, ledger 확인. | dashboard/operations/night-audit.html | 반영
수납/정산 | PHP 기준 수납액과 실제 받은 통화/금액, 완료 처리 버튼 및 예치금 수납 기록 확인. | dashboard/operations/folio.html | 반영
광고 배너 | 대시보드 프리미엄 배너, 이벤트 3카테고리, 이벤트 모음 페이지 확인. | dashboard/dashboard.html; dashboard/operations/events.html | 반영
로그인 시안 | sample/login-designs 폴더에 투명/포커스/블렌드 타입 시안 확인. 운영 login.html 적용은 별도. | sample/login-designs/*; dashboard/login.html | 시안 반영
레이트 체크아웃 | i18n/설정 문구는 있으나 예약/객실 운영 데이터 필드와 화면 표시 근거는 부족. | dashboard/common/js/i18n.js; dashboard/settings/settings.html | 미흡
장표/바우처 | 매출 리포트는 있으나 고객 기준/객실 기준 장표 및 경비 바우처 구현 근거 없음. | dashboard/operations/reports.html | 미흡